共青团湘西自治州委员会

湘西自治州扶贫开发办公室

文件

湘西自治州财政局

中国农业银行湘西分行

州团联〔2012〕8号

共青团湘西自治州委员会

湘西自治州扶贫开发办公室

湘西自治州财政局

中国农业银行湘西分行

关于做好2012年农村贫困大学生

扶贫助学工作的意见

各县市团委、扶贫开发办、财政局、农业银行：

为进一步规范和完善我州农村贫困大学生扶贫助学工作机制，切实做好2012年我州农村贫困大学生扶贫助学工作，确保财政扶贫助学专项资金起到雪中送炭的实际效果，特提出如下实施意见：

一、工作任务

2012年省、州共安排1000万元财政扶贫资金，用于我州农村贫困大学生扶贫助学。其中：200万元用于2011年已确定的800名农村贫困大学生第二学期扶贫助学，补贴标准2500元； 800万元作为2012年新增的1600名农村贫困大学生一学年的扶贫助学金，补贴标准5000元。在帮扶贫困大学生的同等条件下，2012年新增的农村贫困大学生扶贫助学对象，要优先和重点向吉首大学、湘西职院倾斜。具体扶持对象由县市按照相关要求确定，除特别困难的贫困家庭大学生外，原则上实行一次性扶持，且不与其它救助渠道的扶助金相重叠。

二、助学对象及条件

扶贫助学对象：凡在专科以上就读的湘西自治州籍计划内在校农村贫困大学生。获得扶贫助学的农村贫困大学生应具备以下条件之一：1、享受农村最低生活保障政策的贫困户家庭大学生；2、享受扶贫开发制度与农村最低生活保障制度有效衔接政策的贫困户家庭大学生；3、农村因大灾大病返贫的贫困户家庭大学生；4、父母双亡的农村孤儿贫困大学生。

另外，有下列情况之一的，不属于扶贫助学对象：1、已被有关单位、社会团体和个人救助的贫困大学生；2、就读于军事院校的军籍学员及普通高等学校的国防生，就读免费普通高校代培的学生；3、就读于全国免费师范院校的学生；4、直系亲属中有国家工作人员的农村大学生。

三、工作安排

1、政策宣传。在认定农村贫困大学生扶贫助学对象前，由团县市委牵头，会同县市扶贫开发办、县市救助办，通过会议、县市电视台、相关学校，在本县市宣传我州农村贫困大学生扶贫助学对象的条件、标准、规模、程序等相关政策，让广大农村贫困大学生及时了解这项政策。

2、调查摸底。在宣传政策的同时，由团县市委牵头，会同县市扶贫开发办、县市贫困家庭大学生救助办等部门和乡镇搞好本县市农村贫困大学生初步调查摸底。

3、个人申请。6月中旬至9月上旬，由符合扶贫助学条件的农村贫困大学生，到团县市委领取《湘西自治州农村贫困大学生扶贫助学申请表》，分别到就读学院和户籍地所在村签章，新入高校学生凭录取通知书在所在村签章，准备好农业户口册和符合扶贫助学四个条件之一的原件、复印件，向县市团委、县市扶贫办提出扶贫助学申请。

4、认定审批。8月至9月，收到扶贫助学对象申请后，由团县市委、县市扶贫办、县市救助办组成联合调查组，深入村组或相关学校对申请扶贫助学对象进行实地调查，按照农村贫困大学生扶贫助学的条件和县市安排的名额，在充分征求县市贫困家庭大学生救助办意见后，经县市团委、县市扶贫办共同商议、签章、认定，提出拟扶贫助学名单，并将拟扶贫助学名单向社会公示5天，同时要及时向团州委、州扶贫办、州救助办报送最后认定的农村贫困大学生扶贫助学人员花名册备案。

5、助学金发放。由团县市委牵头组织，县市财政部门凭团县市委、县市扶贫办两家联合审批的《湘西自治州农村贫困大学生扶贫助学申请表》和《农村贫困大学生扶贫助学人员花名册》建账，于9月中旬前将助学金打到农村贫困大学生个人县市农业银行帐户卡上，县市农业银行凭贫困大学生帐户卡和身份证保证其支取。

6、建档立卡。县市团委、县市扶贫办、县市救助办要认真抓好本县市农村贫困大学生扶贫助学对象建档立卡工作，在抓好文纸档案的同时，抓好电子档案。

四、责任分工

1、团县市委：负责做好农村贫困大学生扶贫助学日常工作；负责牵头抓好农村贫困大学生扶贫助学对象的识别核准、认定、签章、资金报帐、建档立卡等工作。

2、县市扶贫办：负责申报和落实扶贫助学金；负责协同抓好本县市农村贫困大学生扶贫助学对象的核实、认定、签章、资金报帐、建档立卡等工作。

3、县市财政局：负责扶贫助学金的监管，及时拨付扶贫助学金。

4、县市农业银行：负责办理好本县市贫困大学生扶贫助学对象个人银行帐户卡；确保本县市贫困大学生扶贫助学对象能及时支取救助金。

附件1：2012年湘西自治州贫困大学生扶贫助学项目实施计划表

附件2：2012年湘西自治州农村贫困大学生扶贫助学申请表

共青团湘西自治州委员会       湘西自治州扶贫开发办公室

湘西自治州财政局            中国农业银行湘西分行

2012年6月6日

主题词： 2012年   扶贫助学   实施意见

共青团湘西自治州委员会办公室               2012年6月6日印

（共印100份）