吉首大学商学院

商学字〔2012〕12号

吉首大学商学院关于印发《吉首大学商学院2012届毕业生文明离校工作方案》的通知

团总支、学生会、各班：

为认真做好2012届毕业生文明离校工作，经学院研究，制定了《吉首大学商学院2012届毕业生文明离校工作方案》（以下简称“工作方案”）。现将工作方案印发给你们，请按照工作方案的要求制定相应工作计划，认真落实工作方案要求，确保2012届毕业生文明、健康、顺利离校。

4331000019582

吉

首

大

学

商

学

院

附件：《吉首大学商学院2012届毕业生文明离校工作方案》

吉首大学商学院

2012年5月8日

主题词：2012届毕业生  文明离校  工作方案  通知

吉首大学商学院学生工作办公室 2012年5月8日印发

（共印20份）

吉首大学商学院2012届毕业生文明离校

工  作  方  案

毕业生文明离校工作是我校学生教育与管理工作的重要组成部分，直接关系到学校的安全与稳定，直接关系到每一个毕业生的切身利益。为明确工作任务、落实责任，确保我院2012届毕业生文明、健康、顺利离校，根据学校有关精神，结合我院实际情况，特制定本工作方案。

- 一、工作机构及职责

- （一）领导小组

组  长：张生强

副组长：李政忙、龙海军、彭  耿、丁建军

成  员：钟高峥、叶明霞、于正东、成红巧、何志红、刘  芳

郑大臣、鲁明勇、游  文、杨  静、王振颐、欧阳斌

胡锦湘、陈敏灵、王泳兴、侯正林

职  责：1、制定学院2012届毕业生文明离校工作方案，统筹安排学院毕业生离校相关工作；

2、指导、检查、督促各班、团总支学生会毕业生离校工作的开展；

3、处理相关突发事件。

- （二）班级工作小组

组  长：班主任

副组长：班长、团支书、党小组组长

成  员：班委会成员、党小组成员

职  责：1、制定本班文明离校工作方案，合理安排本班相关毕业活动，完成学校、学院安排布置的文明离校工作任务，积极营造文明离校良好氛围，确保学校、学院关于毕业生文明离校各项工作顺利开展；

2、协助学工办、教务办及学校相关职能部门完成毕业生相关工作；

3、开展相关教育活动，确保毕业生离校期间的安全、稳定、文明，引导毕业生积极、合理就业，引导毕业生为学校、学院的科学发展建言献策。

- （三）团总支学生会工作小组

组  长：卓仁慧

副组长：李叶定、杨红春、张  柳、谢众从

成  员：团总支学生会全体成员

职  责：1、承办2012届毕业生晚会；

2、整理、邮寄毕业生档案、户口、组织关系；

3、建立值班制度，负责毕业生离校期间安全保卫工作；

4、承办部分毕业生教育活动及毕业生与肄业生交流活动；

5、筹备毕业典礼暨学位授予仪式；

6、制定文明离校倡议书；

7、开展“成长的足迹”图片展相关工作；

8、完成学院交办的其它工作。

- 二、工作目标

2012届毕业生文明离校工作的总体目标是：确保我院2012届毕业生文明、健康、顺利离校，确保学校、学院的安全与稳定，确保毕业生离校期间不发生任何安全、稳定事故，全心全意为毕业生顺利离校提供各种优质服务，努力为毕业生营造一个舒适的离校环境。

- 三、工作安排

- （一）毕业论文工作

责任领导：李政忙

责任人：王泳兴

要  求：根据学院确定的毕业论文工作进程表开展相关工作（见附件1：吉首大学商学院2012届毕业论文中后期工作安排）。

- （二）毕业补考、普通话补考、实习成绩评定、计算机省二级考试、大学英语四六级考试等相关工作

责任领导：李政忙

时  间：待定

责任人：侯正林

要  求：根据学校相关安排进行（注：普通话补考定于5月13日，实习成绩评定定于5月中旬，计算机省二级考试定于5月26日，大学英语四六级考试定于6月中下旬）。

- （三）毕业证、学位证资格审查工作

责任领导：冷志明

时  间：5月8日至5月30日

责任人：王泳兴

要  求：根据学校统一安排认真开展各项工作。

- （四）毕业生教育工作

责任领导：张生强

1、返校第一次主题班会

时  间：5月8日（具体时间各班自行确定）

地  点：各班自行确定

责任人：班主任

要  求：（1）清点到校人生，明确未到校学生姓名、原因、去向等信息，及时向学院报告本班到校情况，会后督促未到校学生及时返校；

（2）对毕业实习工作进行全面总结；

（3）布置毕业离校相关工作，对毕业生进行主题教育活动，强调学校纪律，明确离校期间工作任务及要求。

2、毕业生主题教育活动

时  间：5月8日至6月18日

责任人：全体教职员工

要  求：（1）将理想信念教育、就业形势与政策教育、心理健康教育、诚信感恩教育、安全文明教育等贯穿与整个毕业离校工作的始终。帮助毕业生树立正确的人生观、价值观、成才观和就业观，增强毕业生社会责任感和历史使命感，倡导文明、守纪、感恩、诚信、团结的良好风尚；引导毕业生正确处理好择业、就业、创业、乐业的关系，教育毕业生树立自主择业、艰苦创业、终身学习的观念，大力宣传党和政府关于高校毕业生就业的各项政策措施，增强毕业生就业的信心；缓解部分毕业生因多种原因产生的焦虑和不稳定情绪，减轻他们的心理负担，增强心理调适能力和心理承受能力，鼓励他们以积极健康的心态走向社会；重申学校纪律，整治安全隐患，强化行为管理，教育毕业生自觉遵守学校的管理规定，文明礼貌，遵纪守法，不酗酒滋事，不影响他人学习生活，为低年级同学树立良好榜样；

（2）各班组织形式多样的主题教育活动，组织毕业生在《吉首大学商学院2012届毕业生文明离校承诺书》（见附件2）上签字。

3、毕业生党员教育活动

时  间：5月15日至5月20日

地  点：各支部自行确定

责任人：党支部书记

要  求：（1）各支部至少组织召开支部大会，对党员进行文明离校教育，要求广大毕业生党员在文明离校工作中发挥党员模范带头作用，将广大同学团结在自己的周围，确保毕业离校各项工作顺利开展，确保党员所在班级、寝室不出现任何安全、稳定事故；

（2）各支部至少召开一次民主生活会，探讨在毕业之后如何加强党性修养，进一步发挥党员模范带头作用，在工作岗位上建功立业，为祖国、党的繁荣发展做出贡献；

（3）组织党员代表参见学院组织的党员代表座谈会。

- （五）毕业庆典活动

责任领导：张生强

1、毕业合影

时  间：5月29日（第15周星期二）下午16:00

地  点：图书馆前台阶

责任人：班主任、胡锦湘

顺  序：（1）全体毕业生与教师大合影

（2）分班与教师合影（顺序抽签决定）

要  求：（1）学工办负责毕业合影的组织工作，在征求各班意见的基础上统一指定摄影师，提前做好相关准备工作；

（2）各班工作小组负责本班毕业合影的组织工作，提前30分钟在图书馆前集合并确定好合影队形，服从学工办的统一指挥，确保毕业合影顺利、迅速进行；

（3）全体教职员工及毕业生着正装参加。

2、各班毕业晚会

时  间：5月26日至6月8日

地  点：各班自行确定

责任人：班主任、胡锦湘

顺  序：抽签决定

要  求：（1）各班工作小组负责本班毕业晚会的组织、举办工作，学工办负责各班毕业晚会的协调工作；

（2）鼓励合班举行毕业晚会，晚会地点要求设在校园里面或砂子坳校区附近，确保晚会的绝对安全，提倡节约、环保，杜绝铺张浪费；

（3）各班应将毕业晚会开展成为共叙同学同窗友谊、畅想美好未来以及感谢母校、老师栽培的一场晚会，组织开展积极向上、丰富多彩的毕业晚会活动，杜绝酗酒、饮酒闹事等行为的发生，禁止通宵开展活动。

3、学院毕业晚会

时  间：暂定6月2日

地  点：演奏厅

责任人：陈敏灵、张新

要  求：（1）学院毕业晚会由学工办组织团总支学生会承办，各毕业班应积极选送优秀节目或演员参加；

（2）每个肄业班赠送一个花篮；

（3）全体教职员工参加，并演出节目。

4、毕业典礼暨学位证授予仪式

时  间：待定

地  点：新体育馆或演奏厅

责任人：王泳兴、胡锦湘

要  求：（1）教务办负责安排导师、借用学位服、确定毕业证及学位证发放名单等工作；

（2）学工办负责相关筹备工作及毕业生组织工作；

（3）全体导师及毕业班班主任着正装参加。

5、“成长的足迹”图片展

时  间：6月1日至6月10日

地  点：总理楼前坪

责任人：团总支学生会

要  求：（1）学生负责图片展活动策划、组织、展出等相关工作；

（2）各毕业班于5月24日之前根据要求提供大学四年期间的相关图片资料。

- （六）就业统计及报到证、派遣证办理工作

责任领导：张生强

1、初次就业率统计

时  间：5月8日至5月20日

责任人：各班班长、张新

要  求：（1）按要求填写《吉首大学商学院2012届毕业生就业情况统计表》；

（2）提供就业协议书或其它就业证明材料。

2、报到证、派遣证办理工作

时  间：5月8日至5月20日

责任人：各班班长、张新

要  求：（1）在规定的时间内提供相关材料，逾期不能提供相关材料者等到学校第二次办理时再办，或个人到湖南省大中专毕业生就业服务指导中心（长沙市）办理；

（2）务必明确自己报到单位的名称、地址等相关信息，妥善保管好自己的报到证、派遣证，若需要改派，或有遗失，需个人到湖南省大中专毕业生就业服务指导中心（长沙市）办理。

3、最终就业率统计

时  间：截止日期为12月18日

责任人：各毕业班班主任、张新

要  求：（1）班主任负责本班学生就业的跟踪统计工作，在规定的时间内提供学生的就业信息及相关就业材料；

（2）各班应建立毕业生的长期联系机制，每班建立就业信息员制度，想尽各种办法做好就业统计工作。全体毕业生应积极主动、及时向班主任提供自己的就业信息，各班干部、党员应帮助班主任做好本班的就业统计工作。

- （七）户口、档案、组织关系相关工作

责任领导：张生强

1、档案整理、邮寄工作

时  间：5月8日至6月30日

责任人：胡锦湘

要  求：（1）各班确定2人在5月15日之前负责清理各班档案，毕业生在5月18日之前按照相关要求补齐各自档案材料；

（2）需本人携带档案的毕业生在6月12日之后可到学工办理相关手续，提走本人档案；

（3）档案需要邮寄的，费用由毕业生本人承担，学工办负责在6月30日之前邮寄完毕。

2、户口、档案、组织关系转移工作

时  间：待定

责任人：毕业生本人

要  求：（1）全体毕业生原则上必须将户口、档案、组织关系转出学校；

（2）单位能接收户口、档案、组织关系的，将其转至单位，单位不能接受者，将其托管至人才市场、人才服务中心，或转回原籍，学校不承担保管义务。

- （八）毕业生建言献策活动

责任领导：张生强

1、考研、考公务员、就业经验交流会

时  间：5月20日至5月30日

地  点：待定

责任人：团总支学生会

要  求：（1）分别组织召开考研、考公务员、就业经验交流会，组织相关肄业班同学积极参加；

（2）根据经验交流会记录及相关调查形成总结材料，供低年级同学参考。

2、我为母校建言献策活动

时  间：5月20日至6月10日

地  点：院会议室

责任人：胡锦湘

要  求：（1）开通院长信箱、书记信箱，通过网络广泛听取毕业生对学校、学院发展的建议与意见；

（2）召开座谈会，听取毕业生对学校、学院发展的建议与意见；

- （九）欢送毕业生工作

责任领导：张生强

1、学生寝室值班工作

时  间：5月8日直至所有毕业生离开学校

地  点：学生寝室

责任人：院领导、辅导员、班主任

要  求：见《吉首大学商学院欢送2012届毕业生值班工作安排》，从5月8日起，辅导员及班主任应经常下到毕业生寝室，特别是从5月26日毕业会餐开始起，辅导员及班主任必须每天到毕业生寝室进行值班。

2、火车站、汽车站欢送毕业生

时  间：待定

地  点：火车站、汽车站

责任人：院领导、辅导员、班主任

要  求：见《吉首大学商学院欢送2012届毕业生值班工作安排》

- （十）其它工作

1、毕业文化衫制作

时  间：5月10日至5月24日

责任人：学工办、各班班长

要  求：（1）广泛征求毕业生意见，制作既体现商学院特色，有富有时代特点的毕业文化衫；

（2）在确保文化衫质量的前提下，尽量降低成本，厉行节约。

2、2012届毕业生同学录制作

时  间：5月10日至5月24日

责任人：学工办、各班班长

要  求：（1）详细统计毕业生离校之后的通讯方式、工作单位、工作地址、家庭地址及联系方式等信息，制作出精美而详实的同学录；

（2）在确保同学录质量的前提下，尽量降低成本，厉行节约。

- 四、工作要求

1、充分认识做好毕业生文明离校工作的重要意义，以高度的政治责任和饱满的师生感情做好各项工作，确保各项工作安排落到实处，真正做到以毕业生为本，确保2012届毕业生文明、健康、顺利离校，确保毕业生离校期间不发生任何安全、稳定事故。

2、广大毕业生及教职员工应保持24小时通讯畅通，畅通信息沟通渠道；各班要建立信息员队伍，信息员至少每天向班主任汇报班级情况一次；各班发现问题要及时汇报、及时处理。

3、广大毕业生要积极配合学校、学院开展文明离校工作，广大学生干部、党员、共青团员要充分发挥模范带头作用，协助学校、学院开展各项工作，全心全意为广大同学服务。

4、各班要重点关注可能拿不到毕业证或学位证的、暂时未就业或就业困难的、心理健康可能出问题的、受过处分的、感情上出了问题的、家庭经济困难的等特殊学生，认真清查校外租房学生并要求其搬回寝室。

5、团总支学生会以及各肄业班班委会、团支部要服从学院工作安排，采取得力措施，积极开展工作，将各项工作落到实处。

附件1：吉首大学商学院2012届毕业论文中后期工作安排

附件2：吉首大学商学院2012届毕业生文明离校承诺书

附件3：吉首大学商学院2012届毕业生就业情况统计表

吉首大学商学院

2012年5月8日

- 附件1

吉首大学商学院

2012届毕业论文中后期工作安排

| 时间 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 2012年5月18日前 | 完成论文最终定稿 |
| 2012年5月19日前 | 学生提交论文材料准备盲审 |
| 2012年5月19日 | 学院组织第二次论文盲审 |
| 2012年5月20日——23日 | 针对评审教师意见进行论文修改 |
| 2012年5月22日下午 | 学院组织第三次论文盲审 |
| 2012年5月24日——5月31日 | 通过评审的学生进行论文答辩，论文指导老师给予评定成绩 |
| 2012年6月1日——6月8日 | 学生提交开题报告、论文定稿电子版以及论文开题报告纸质版1份、定稿纸质版1份、论文1、2、3稿纸质版各1份 |

附件2：

吉首大学商学院2012届毕业生文明离校承诺书

毕业，意味着我们将迈上崭新的人生征途！

毕业，意味着我们将承担更大的责任！

感谢母校对我们的辛勤培育，感谢恩师对我们的谆谆教导，感谢各位兄弟姐妹的一路陪伴，感谢师弟师妹们的理解与支持！

职业经理人是我们的目标，职业经理人标准是我们的标准，我们的行为举止将体现出当代大学生的精神风貌，将更加彰显一名未来职业经理人的职业素养。

即将离开母校之际，我们郑重承诺：

一、继续保持良好的精神状态，认真完成毕业论文撰写与答辩、离校手续办理等各项工作。

二、自觉遵守校规校纪，不打架，不酗酒，不向窗外扔旧物瓶罐等杂物；爱护学校公共设施，保持宿舍干净整洁，保护校园美丽环境。

三、遇到困难和问题，通过正常渠道反映、解决，杜绝采用不正当方式宣泄情绪或集体闹事。

四、积极参加和开展各项有意义的活动，尽己所能为母校增光添彩，为母校发展进言献策，为师弟师妹的学习和生活传授经验。

五、加强自我保护意识，注意人身与财产安全，不组织、不参加有危险的活动。

六、发扬“凤飞千仞，薪传八方”的吉大精神，铭记“精诚锤炼，诠释商道”的院训，以平和的心态、必胜的信念、高昂的斗志迎接激烈的社会竞争，在各自工作岗位上创造佳绩。

承诺人：